УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 48 от 15.03.2016

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н.Лебедева

**План-график мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62» Талицкого городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) | февраль 2016 г. – май 2016 г. | директор, зам.директора по УВР, ВР | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | февраль 2016 г. – декабрь 2016 г. | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |
| 1.3. | Организация работы по использованию методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы общеобразовательной организации, подготовленных Минобрнауки России | март 2016 г. – март 2016 г. | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Использование методических рекомендаций в практической деятельности. Проведение совещаний, педагогических советов с педагогическими работниками. |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | март 2016 г. – май 2016 г. | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5. | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Проведение совещаний, педагогических советов с педагогическими работниками. |
| 1.6. | Разработка проекта адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | апрель 2016 г. – август 2016 г. | зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Разработка проекта адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| 1.7. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ: в планы заседаний школьных методических объединений педагогов; в планы заседаний педагогических советов школы | Постоянно | директор, зам.директора по УВР, ВР. | Участие педагогических работников в работе школьных методических объединений, организация заседаний педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.8. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ «Троицкая СОШ № 62» | март 2016 г. – декабрь 2016 г. | директор, зам.директора по УВР, ВР. | Проведение мониторинга на уровне школы и направление материалов в Управление образования Талицкого ГО. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 1.9. | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | Ежегодно, начиная с 2016 года | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Проведение мониторинга на уровне школы и направление материалов в Управление образования Талицкого городского округа, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. |
| 1.10. | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ «Троицкая СОШ № 62» | постоянно | члены рабочей группы | Участие педагогов в заседаниях рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ. |
| **2.** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ «Троицкая СОШ № 62» | март 2016 г. | директор, зам.директора по УВР, ВР. | Создание рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | директор, зам.директора по УВР, ВР. | Участие педагогических работников в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | директор, зам.директора по УВР, ВР. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 3.2. | Организация обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог, руководители ШМО | Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3.3. | Использование методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 годы | директор, зам.директора по УВР, ВР. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. |
| **4.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 4.1. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 годы | директор школы | Эффективное планирование расходов средств местного и областного бюджетов. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 годы | директор школы | Корректировка муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2016 года | директор, зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог, руководители ШМО | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, школьных методических объединений в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников школы в муниципальных, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | директор, зам.директора по УВР, ВР, администратор сайта | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте школы. |
| 5.3. | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 годы | директор, зам.директора по УВР, ВР | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ от Управления образования, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. |
| 5.4. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно | зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог, классные руководители | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт школы, школьную газету, информационные стенды, родительские собрания. |